## Roadmap
Stoned In
Итерация | I | II | III | IV | V | VI
Сроки | 04.10-17.10 | 18.10-31.10 | 01.11-14.11 | 15.11-28.11 | 29.11-12.01 | 13.01-26.01
Название | Увлекательный геймплей | Я буду ходить, а ты стрелять | Мимикрия | Враги атакуют! | Немного помощи? | Солдатами не рождаются...
Как это выглядит | Прямоугольник перемещается по экрану с использованием клавиш WASD | У игрока появляется возможность стрелять на LMB в направлении курсора мыши | Вместо прямоугольника текстурка игрока, вместо черного фона земля (поверхность) Присутствует базовая карта (стены) | Игрок может убивать врагов, враги в свою очередь могут дамажить игрока | На карте появляются бонусы: медкиты, неуязвимость и автомат. | После достижения какого-то количества очков появляется босс
Что может пользователь | Управлять движением прямоугольника | Стрелять с помощью мыши | Наслаждаться визуалом | Убивать врагов, получать от них урон и умирать | Подбирать бонусы и устраивать резню | Победить босса и завершить игру
Задания | Отрисовать прямоугольник Добавить движение прямоугольника Параметризировать настройки игры (скорость движения прямоугольника, его цвет и т.д.) | Добавить пулю, летящюю от игрока в направлении курсора Задать скорость пули Добавить текстуру пули | Добавить текстуры игрока и окружения Добавить первоначальную hardcoded карту Добавить коллизии с игрока со стенами и пуль со стенами | Добавить врагов - Dave (that Floated Away) и Peanut Добавить движение врагов в сторону игрока Добавить стрельбу врагов, их пули медленнее, чем у игрока Добавить коллизии (пуль врагов, игрока) | Добавить генерацию бонусов Задать параметры бонусам Для автомата: добавить механику быстрой стрельбы Добавить визуальные эффекты бонусов | Добавить босса Добавить завершение игры после победы над боссом Багфикс Бэклог
Бонусы
Медкит | Восстанавливает HP игрока
Неуязвимость | Делает игрока неуязвимым на некоторое время
Автомат | Увеличивает скорострельность оружия игрока на некоторое время